**Промежуточный отчет по реализации инновационного проекта**

**«Образовательная сеть «Инженерная школа для дошкольника»»**

**за II полугодие 2019/2020 учебного года**

**Учреждение: муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Культурно-образовательный центр «ЛАД» (МОУ КОЦ «ЛАД»)**

**Координатор проекта: Галина Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования МОУ КОЦ «ЛАД**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать по какой причине) |
| **1** | Реализация организационно-управленческой модели образовательной сети |

|  |  |
| --- | --- |
| реализация организационно-управленческой модели образовательной сети  |  |

 | Успешное функционирование организационно-управленческой модели образовательной сети  | В течение учебного года успешно реализуется, корректируется по мере возникновения нештатных ситуаций:* указ Губернатора Ярославской области от 18.03.2020 г. №47 "Омерах по предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой коронавирусной инфекции и ее распространения"
* указ Губернатора Ярославской области от 20.03.2020 г. № 53 «Об организации деятельности образовательных организаций Ярославской области»
 | В условиях дистанционного обучения итоговое мероприятие для обучающихся 2019/2020 учебного года не реализовано |
| **2** | Создание единого информационного ресурса для участников образовательной сети | Создание группы ВКонтакте «Образовательная сеть «Инженерная школа для дошкольника»» | Представление пост-релизов мероприятий в рамках инновационной практики | * ссылка: <https://vk.com/yartehnoschool>
* группа создана 19.10.2019 года
* администрирование группы: МОУ КОЦ «ЛАД»
* за отчетный период выставлено 6 постов
* число подписчиков выросло до 47 человек
 |  |
| **3** | Создание участниками проекта внутреннего информационного ресурса образовательной сети | Создание группы в мессенджере – Viber «Образовательная сеть «Инженерная школа для дошкольника»» | дублируются особо важные сообщения, требующие оперативного ответа | Создана группа в мессенджере – Viber для проведения заседания рабочей группы проекта по отдельному плану (Дистанционно) |  |
| **3** | Соревновательная практика образовательной сети (соревнования, фестивали, турниры) | Конкурсы:* Межрегиональный конкурса по робототехнике "РобоТех"
* Всероссийского робототехнического Форума «ИКаРёнок»
 | повышение мотивации учащихся к техническому творчеству; увеличение числа учащихся, принявших участие в проектных, соревновательных мероприятиях | Баглай Дмитрий –диплом I степениАлесандрова Софья – диплом II степениСивохин Дмитрий, Ермачков Алексей, Охлестина Юлия, Ермачкова Евгения – диплом III степени |  |
| **4** | Представление результатов инновационной практики образовательной сети родителям учащихся дошкольного возраста | родительскому сообществу образовательной сети представлены первые результаты инновационной практики и обозначены перспективы дальнейшего формирования инженерно-технических представлений дошкольников | удовлетворенность родителей образовательными услугами участников проекта | тематические родительские собрания в детских садах:* 17.01.2020
* 12.12.2019
* 24.12.2019
* 11.02.2020   Открытое занятие по робототехнике с использованием конструктора Lego WeDo .(для родителей)
 |  |
| **5** | Разработка содержания инновационной практики образовательной сети | анализ материально-технической, учебно-методической составляющей, интеллектуального потенциала сетевых партнеров с целью дифференциации функций в рамках взаимодействия (распределения модулей между организациями) | Формирование программного обеспечения образовательной сети  | Разработка и апробирование сетевой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Инженерная школа для дошкольника» |  |
| **6** | Организация повышения квалификации педагогов в условиях дополнительного профессионального образования | Планирование и реализация мероприятий по повышению квалификации педагогических работников-участников проектной группы | Реализация плана мероприятий по повышению квалификации на 2020 год | * предварительное планирование участия в вебинарах АНО «Роббо» и т.п.
* декабрь 2019 КПК «Основы робототехники и легоконструирования для детей дошкольного и младшего школьного возраста» (удостоверение)
* 08.04. Вебинар "Лего-конструирование и образовательная робототехника в ДОО как средство развития технического творчества у детей дошкольного возраста" сертификат
* 10.04 онлайн мастер-класс для педагогов «Робототехника. Как это работает» сертификат
* 28.04.2020 вебинар на тему: «Растим будущих инженеров и конструкторов: программы математической, естественно-научной и инженерно-технической направленности и техносреда в детском саду»
* 01.05.2020 вебинар на тему: «ТРИК – моделирование в школе, в детском саду и дома» (сертификат участника)
* Май 2020 КПК «Основы обеспечения информационной безопасности детей» (удостоверение)
* Май 2020 КПК «Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также и в соответствующей задачам образования, в образовательных организациях» (удостоверение)
* Май 2020 КПК «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания, обучающихся в образовательной организации» (удостоверение)
* 13.05.2020 ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ Вебинар на тему: «Стиль и тренды презентаций»
 |  |
| **7** | Организация внутрифирменного обучения (внутрифирменные семинары и мастер-классы) | Проведение внутрифирменных мероприятий по теме инновационной практики | Мастер-классы, практикумы, консультации по содержанию, дидактике и методике инновационной практики | * 26.02.20202 семинар-практикум на тему "Первые шаги в мультипликацию с использованием конструктора Lego". (на базе МДОУ №22)
* семинар - практикум «Цифровая интерактивная развивающая среда для познавательного развития и инженерно-технического творчества дошкольников» МДОУ «Детский сад № 221»
* Семинар – практикум «Внедрение робототехники в образовательный процесс ДОУ» МДОУ «Детский сад № 246»
 | Отменены. указ Губернатора Ярославской области от 20.03.2020 г. № 53 «Об организации деятельности образовательных организаций Ярославской области» |

**В связи с эпидемиологической обстановкой в Ярославской области семинары – практикумы:**

* **«Цифровая интерактивная развивающая среда для познавательного развития и инженерно-технического творчества дошкольников» МДОУ «Детский сад № 221»;**
* **«Внедрение робототехники в образовательный процесс ДОУ» МДОУ «Детский сад № 246»**

**перенесены на новый учебный год 2020/2021.**

Отчет составил:

Галина Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования структурного подразделения МОУ КОЦ «ЛАД»

тел. 8-(4852) -28-77-12, e-mail: ElenaGalina1986@yandex.ru