**Промежуточный отчет по реализации инновационного проекта**

**«Образовательная сеть «Инженерная школа для дошкольника»»**

**за II полугодие 2019/2020 учебного года**

**Учреждение: муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Культурно-образовательный центр «ЛАД» (МОУ КОЦ «ЛАД»)**

**Координатор проекта: Галина Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования МОУ КОЦ «ЛАД**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности  (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать по какой причине) |
| **1** | Реализация организационно-управленческой модели образовательной сети | |  |  | | --- | --- | | реализация организационно-управленческой модели образовательной сети |  | | Успешное функционирование организационно-управленческой модели образовательной сети | В течение учебного года успешно реализуется, корректируется по мере возникновения нештатных ситуаций:   * указ Губернатора Ярославской области от 18.03.2020 г. №47 "Омерах по предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой коронавирусной инфекции и ее распространения" * указ Губернатора Ярославской области от 20.03.2020 г. № 53 «Об организации деятельности образовательных организаций Ярославской области» | В условиях дистанционного обучения итоговое мероприятие для обучающихся 2019/2020 учебного года не реализовано |
| **2** | Создание единого информационного ресурса для участников образовательной сети | Создание группы ВКонтакте «Образовательная сеть «Инженерная школа для дошкольника»» | Представление пост-релизов мероприятий в рамках инновационной практики | * ссылка: <https://vk.com/yartehnoschool> * группа создана 19.10.2019 года * администрирование группы: МОУ КОЦ «ЛАД» * за отчетный период выставлено 6 постов * число подписчиков выросло до 47 человек |  |
| **3** | Создание участниками проекта внутреннего информационного ресурса образовательной сети | Создание группы в мессенджере – Viber «Образовательная сеть «Инженерная школа для дошкольника»» | дублируются особо важные сообщения, требующие оперативного ответа | Создана группа в мессенджере – Viber для проведения заседания рабочей группы проекта по отдельному плану (Дистанционно) |  |
| **3** | Соревновательная практика образовательной сети (соревнования, фестивали, турниры) | Конкурсы:   * Межрегиональный конкурса по робототехнике "РобоТех" * Всероссийского робототехнического Форума «ИКаРёнок» | повышение мотивации учащихся к техническому творчеству; увеличение числа учащихся, принявших участие в проектных, соревновательных мероприятиях | Баглай Дмитрий –диплом I степени  Алесандрова Софья – диплом II степени  Сивохин Дмитрий, Ермачков Алексей, Охлестина Юлия, Ермачкова Евгения – диплом III степени |  |
| **4** | Представление результатов инновационной практики образовательной сети родителям учащихся дошкольного возраста | родительскому сообществу образовательной сети представлены первые результаты инновационной практики и обозначены перспективы дальнейшего формирования инженерно-технических представлений дошкольников | удовлетворенность родителей образовательными услугами участников проекта | тематические родительские собрания в детских садах:   * 17.01.2020 * 12.12.2019 * 24.12.2019 * 11.02.2020   Открытое занятие по робототехнике с использованием конструктора Lego WeDo .(для родителей) |  |
| **5** | Разработка содержания инновационной практики образовательной сети | анализ материально-технической, учебно-методической составляющей, интеллектуального потенциала сетевых партнеров с целью дифференциации функций в рамках взаимодействия (распределения модулей между организациями) | Формирование программного обеспечения образовательной сети | Разработка и апробирование сетевой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Инженерная школа для дошкольника» |  |
| **6** | Организация повышения квалификации педагогов в условиях дополнительного профессионального образования | Планирование и реализация мероприятий по повышению квалификации педагогических работников-участников проектной группы | Реализация плана мероприятий по повышению квалификации на 2020 год | * предварительное планирование участия в вебинарах АНО «Роббо» и т.п. * декабрь 2019 КПК «Основы робототехники и легоконструирования для детей дошкольного и младшего школьного возраста» (удостоверение) * 08.04. Вебинар "Лего-конструирование и образовательная робототехника в ДОО как средство развития технического творчества у детей дошкольного возраста" сертификат * 10.04 онлайн мастер-класс для педагогов «Робототехника. Как это работает» сертификат * 28.04.2020 вебинар на тему: «Растим будущих инженеров и конструкторов: программы математической, естественно-научной и инженерно-технической направленности и техносреда в детском саду» * 01.05.2020 вебинар на тему: «ТРИК – моделирование в школе, в детском саду и дома» (сертификат участника) * Май 2020 КПК «Основы обеспечения информационной безопасности детей» (удостоверение) * Май 2020 КПК «Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также и в соответствующей задачам образования, в образовательных организациях» (удостоверение) * Май 2020 КПК «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания, обучающихся в образовательной организации» (удостоверение) * 13.05.2020 ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ Вебинар на тему: «Стиль и тренды презентаций» |  |
| **7** | Организация внутрифирменного обучения (внутрифирменные семинары и мастер-классы) | Проведение внутрифирменных мероприятий по теме инновационной практики | Мастер-классы, практикумы, консультации по содержанию, дидактике и методике инновационной практики | * 26.02.20202 семинар-практикум на тему "Первые шаги в мультипликацию с использованием конструктора Lego". (на базе МДОУ №22) * семинар - практикум «Цифровая интерактивная развивающая среда для познавательного развития и инженерно-технического творчества дошкольников» МДОУ «Детский сад № 221» * Семинар – практикум «Внедрение робототехники в образовательный процесс ДОУ» МДОУ «Детский сад № 246» | Отменены. указ Губернатора Ярославской области от 20.03.2020 г. № 53 «Об организации деятельности образовательных организаций Ярославской области» |

**В связи с эпидемиологической обстановкой в Ярославской области семинары – практикумы:**

* **«Цифровая интерактивная развивающая среда для познавательного развития и инженерно-технического творчества дошкольников» МДОУ «Детский сад № 221»;**
* **«Внедрение робототехники в образовательный процесс ДОУ» МДОУ «Детский сад № 246»**

**перенесены на новый учебный год 2020/2021.**

Отчет составил:

Галина Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования структурного подразделения МОУ КОЦ «ЛАД»

тел. 8-(4852) -28-77-12, e-mail: ElenaGalina1986@yandex.ru