ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на реализацию проекта «Образовательная сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся»

муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 246» города Ярославля на 2019 год

Цель проекта: разработка и апробация организационно-управленческой модели образовательной сети «Детский технопарк», обеспечивающей формирование и развитие у обучающихся инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций.

Задачи проекта:

- установить взаимодействие образовательных учреждений по направлению формирования и развития у обучающихся инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций;

- обеспечить создание и развитие техносферы образовательных учреждений, необходимой для реализации образовательных программ, направленных на развитие инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся;

- организовать профессиональную подготовку педагогических кадров к реализации образовательных программ, направленных на развитие инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся;

- апробировать, обобщить и представить управленческую и педагогическую практику организации взаимодействия образовательных учреждений по направлению формирования и развития у обучающихся инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций

Задание: обеспечить муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 246» (далее – Детский сад) реализацию содержания проекта «Образовательная сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся» согласно поставленным задачам в соответствии с планом.

Требования:

- период выполнения технического задания (далее – задание) (табл. 1);

- кадровое обеспечение, необходимое для выполнения задания (табл. 2);

- методическое обеспечение, необходимое для выполнения задания (табл. 3).

таблица 1

Календарный план реализации проекта (01.01-31.12.2019)

| № п/п | События (мероприятия) | Срок | Прогнозируемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП |  |  |  |
| 1. | Формирование проектной группы педагогических работников Детского сада по разработке предложений для вхождения в проект образовательной сети «Детский технопарк» (далее – проектная группа) | февраль 2019 | - Положение о проектной группе - Приказ, определяющий состав и регламентирующий деятельность проектной группы |
| 2. | Создание единого информационного ресурса для участников образовательной сети «Детский технопарк» | март 2019 | Группа ВКонтакте «Образовательная сеть «Детский технопарк» - Ярославль» |
| 3. | Создание внутреннего информационного ресурса образовательной сети «Детский технопарк» | март 2019 | Страница на сайте Детского сада «Региональная инновационная площадка» |
| 4. | Формирование программного обеспечения образовательной сети «Детский технопарк» | март-май 2019 | дополнительная образовательная программа по развитию начального технического творчества и формированию ранней инженерно-технической профессиональной ориентации у детей старшего дошкольного возраста средствами LEGO конструирования и робототехники «Роботёнок» |
| 5. | Развитие профессиональных компетенций участников проекта по созданию образовательной сети «Детский технопарк» | март-июнь 2019 | - Удостоверение о повышение квалификации - Сертификаты участников семинаров, мастер-классов и т.д. |
| 6. | Разработка содержания инновационной практики образовательной сети «Детский технопарк» на 2019 год | март 2019 | План мероприятий образовательной сети «Детский технопарк» на 2019 год |
| АПРОБАЦИОННЫЙ (ПРОЕКТНЫЙ) ЭТАП |  |  |  |
| 7. | Соревновательная практика образовательной сети «Детский технопарк» (соревнования, фестивали, турниры) | март-ноябрь 2019 | - Положения и приказы о проведении соревновательных мероприятий - Пресс-релизы и пост-релизы соревновательных мероприятий |
| 8. | Проектная практика образовательной сети «Детский технопарк» (конкурсы, конференции) | март-ноябрь 2019 | - Положения и приказы о проведении проектных мероприятий - Пресс-релизы и пост-релизы проектных мероприятий |
| 9. | Мониторинг результатов инновационной практики образовательной сети «Детский технопарк» | март-ноябрь 2019 | - Тесты - Анкеты (на удовлетворенность) - Аналитические справки |
| 10. | Отражение событий инновационной практики образовательной сети «Детский технопарк» | март-ноябрь 2019 | Информация в группе ВКонтакте «Образовательная сеть «Детский технопарк» - Ярославль» |
| ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЭТАП |  |  |  |
| 11. | Обобщение результатов инновационной практики образовательной сети «Детский технопарк» | июнь-декабрь 2019 | Аналитическая справка |
| 12. | Представление результатов инновационной практики образовательной сети «Детский технопарк» | март-ноябрь 2019 | - Выступления - Открытые занятия, мастер-классы |
| 13. | Оценка эффективности инновационной практики образовательной сети «Детский технопарк» | март-ноябрь 2019 | Аналитическая справка |

таблица 2

Кадровое обеспечение реализации проекта

| № п/п | ФИО участника | Должность | Лаборатория |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лату Марина Ивановна | заведующий ДОУ | робототехника легоконструирование |
| 2. | Асташенко Галина Владимировна | старший воспитатель | робототехника |
| 3. | Козлова Юлия Сергеевна | воспитатель | легоконструирование |
| 4 | Азимова Мария Алексеевна | воспитатель | легоконструирование |

таблица 3

Методическое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Название методического продукта |
| --- | --- |
| 1. | Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Умники и умницы» для детей 5-7 лет. Направленность Программы: логико-математическое развитие дошкольников с использованием логических блоков Дьенеша и палочек Кюзинера. Автор: Козлова Ю.С. 2017г. |
| 2. | Мониторинг уровня знаний и умений по LEGO-конструированию и робототехнике дошкольников 5-7 лет. Авторы: Асташенко Г.В., Козлова Ю.С. , Азимова М.А., 2018г. |
| 3 | Календарно тематическое планирование по LEGO-конструированию и робототехнике дошкольников 5-7 лет. Авторы: Асташенко Г.В., Козлова Ю.С., Азимова М.А., 2018г. |
| 4 | Картотеки по LEGO-конструированию: - технологические карты, - схемы - образцы - чертежи Авторы: Асташенко Г.В., Козлова Ю.С., Азимова М.А., 2018г. |

Ожидаемые продукты реализации проекта:

на уровне организационного обеспечения:

- положение о проектной группе

- приказ о проектной группе

- соглашения о совместной деятельности с организациями-партнерами

на уровне информационного обеспечения

- группа ВКонтакте «Образовательная сеть «Детский технопарк - Ярославль»

- страница «Региональная инновационная площадка»

- план мероприятий образовательной сети «Детский технопарк»

- положения, приказы, пресс-релизы и пост-релизы о проведении соревновательных (проектных) мероприятий

на уровне программного обеспечения

- дополнительная образовательная  программа по развитию начального технического творчества и формированию ранней инженерно-технической профессиональной ориентации у детей старшего дошкольного возраста средствами LEGO конструирования и робототехники «Роботёнок»

- конспекты апробационных занятий

- сценарии апробационных мероприятий

на уровне кадрового обеспечения

- удостоверение о повышение квалификации участников проекта

- сертификаты участников семинаров, мастер-классов, конференций

на уровне методического обеспечения

- тесты, анкеты, аналитические справки

- методические рекомендации

Ожидаемые результаты реализации проекта:

- Четыре педагогических работника подготовлены к реализации в образовательном процессе программ лабораторий (по состоянию на 31.12.2019 г.);

- Разработано программное обеспечение деятельности Технопарка:

- дополнительная образовательная  программа по развитию начального технического творчества и формированию ранней инженерно-технической профессиональной ориентации у детей старшего дошкольного возраста средствами LEGO конструирования и робототехники «Роботёнок»

(до 01.09.2019);

- конспекты занятий, сценарии мероприятий, описание результатов реализации, аналитические материалы (до 31.12.2019)